## Bao_Cao_Dieu_Hanh_1Trang
BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT HẰNG NGÀY (EXECUTIVE DAILY BRIEFING)
NHÀ MÁY ĐÚC THÉP HỢP KIM & CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GCCK 2026 ¦ TIÊU CHUẨN ĐIỀU HÀNH 3 PHÚT
Ngày: 12/10/2026 ¦ Kỳ điều độ: Tháng 10/2026 ¦ Người lập: Quản Đốc Hoàng Hà ¦ Phạm vi: 17 Máy & 555 PO
I. CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG TOÀN XƯỞNG (CORE OPERATIONAL KPIS)
TỔNG LỆNH SX (PO) |  | KẾ HOẠCH SẢN XUẤT |  | BTP XONG TẠI XƯỞNG | ĐÃ BÀN GIAO | TỒN CHỜ GIAO (WIP) | TỶ LỆ PHẾ PHẨM
555 PO |  | 6.529,5 CT |  | 6.318 CT (96,8%) | 1.078 CT | 5.741 CT | 0,74% (AN TOÀN)
II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG THEO 9 ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
STT | Khách Hàng | Số PO | KH Đặt (CT) | BTP Xong | Đã Giao | Tồn WIP | Đánh Giá Điều Độ
1 | Thyssen | 188 | 2533 | 2589 | 55 | 2534 | Đạt KH - Chờ chuyển xe
2 | Win-Win | 165 | 2374 | 2844 | 605 | 2339 | Vượt KH sản xuất
3 | Vico - QLTB | 115 | 935 | 417 | 0 | 417 | Đang gia công trên máy
4 | Lượng - KS Tường Long | 18 | 101 | 101 | 2 | 99 | Đã gia công xong 100%
5 | Molycop | 14 | 264 | 260 | 0 | 260 | Chờ KCS nghiệm thu
6 | Hà Song Hải | 20 | 20 | 18 | 1 | 17.8 | Còn nợ 2 thanh đập đá
7 | Hải - Vinh | 7 | 47 | 47 | 15 | 32 | Đã xong - Chờ giao đợt 2
8 | TFG | 22 | 42.5 | 29 | 0 | 29 | Đang tiện hoàn thiện
9 | UCC | 6 | 213 | 13 | 400 | 13 | Giao vượt đơn cũ (400)
| TỔNG CỘNG TOÀN XƯỞNG | 555 | 6529.5 | 6318 | 1078 | 5740.8 | ĐIỀU ĐỘ BÌNH THƯỜNG
III. CẢNH BÁO TẢI 17 MÁY & ĐIỂM NGHẼN (BOTTLENECK WATCH)
🔴 NGHẼN NẶNG (>115%): |  | • Máy tiện OKUMA (M02): Tải 206,3% (Thiếu 102h) -> Chạy ca 3 bù tiến độ Win-Win. • Máy tiện FUJI (M01): Tải 132,0% (Thiếu 31h) -> San tải 40% sang OKUMA, còn lại thuê ngoài. • Máy phay OKK3 (M09): Tải 121,6% (Thiếu 21h) -> San bớt phay mặt sang OKK1, OKK2.
🟢 DƯ THỪA (<70%): |  | • Cắt dây DK7745 (52,8%), Phay OKK2 (55,6%), Phay CNC1 & CNC2 (65%), Tiện T630 (22%). -> Đề xuất: Dồn chi tiết cắt dây, rãnh then và chi tiết phụ trợ sang cụm máy này.
IV. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QA/QC & PHÂN BỔ TRÁCH NHIỆM (SOP 02)
• Tổng phế phẩm: 95 bản ghi (72 Hủy bỏ / 23 Hàn đắp sửa chữa) ¦ Tỷ lệ: 0,74% (Mục tiêu < 1,5%) • Phân bổ trách nhiệm: 68 lỗi thợ (Đã trừ 0% lương khoán công đoạn) ¦ 27 lỗi phôi đúc (Xưởng đúc chịu chi phí đúc bù).
V. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH & ĐỀ XUẤT CỦA QUẢN ĐỐC (ACTION PLAN)
1. Giải phóng kho WIP: Đề nghị Phòng Kế hoạch & Điều độ gọi xe bốc lô 188 PO Thyssen và 165 PO Win-Win đã hoàn thành. 2. Cân bằng tải thiết bị: Kích hoạt chạy Ca 3 cho máy tiện FUJI và OKUMA; San việc phay mặt từ OKK3 sang OKK1. 3. Đề xuất Ban Giám Đốc: Duyệt chủ trương thuê ngoài vệ tinh Sub-con lô cắt dây 60h để tránh nghẽn tiến độ.
QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ |  |  |  | BAN GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT
(Ký & ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký & ghi rõ họ tên)
Quản Đốc Hoàng Hà |  |  |  | ....................................................