## Bao_Cao_Giao_Ban_Tuan_A4
BÁO CÁO GIAO BAN TUẦN PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ (ĐIỀU ĐỘ ĐA CÔNG ĐOẠN & SUB-CON)
NHÀ MÁY ĐÚC THÉP HỢP KIM & CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GCCK 2026 ¦ HỌP GIAO BAN: 14:00 THỨ 5 (BÁO CÁO CÓ TRƯỚC 13:00) ¦ QUẢN ĐỐC HOÀNG HÀ
📅 Chu kỳ quét: 06:00 Thứ 5 tuần trước ➔ 08:30 Thứ 5 tuần này (7 ngày + đệm 2,5h Ca 3) ¦ 17 Máy chạy 3 Ca |  |  |  | 🔄 Phân luồng: TP chuyển PX Hoàn Thiện ¦ Phôi công đoạn chuyển vệ tinh Sub-con gia công tiếp
I. QUÂN SỐ TRỰC TIẾP, CA CÔNG VÀ NHÂN LỰC TĂNG CA (DỮ LIỆU TỪ BẢNG CHẤM CÔNG THỰC TẾ)
THỢ TRỰC TIẾP | CÔNG CHUẨN (6 NGÀY) | TĂNG CA NGÀY THƯỜNG | TĂNG CA CHỦ NHẬT | TỔNG GIỜ TC (QUY CÔNG) | CÔNG ĐI LÀM THỰC TẾ | SẢN LƯỢNG ĐẠT (OK TUẦN) | SL HỎNG BỎ (NG TUẦN)
12 Thợ (+1 QĐ) | 72 Công (576h) | 102,5 Giờ (TC 1,5) | 95,0 Giờ (~11 thợ CN) | 197,5h (~24,7 công TC) | 72 Công chuẩn + 24,7 TC | 1.785 Lượt g/c nguyên công | 24 CT (Tỷ lệ 1,33% < 1,5%)
💡 Vai trò 197,5h tăng ca: Tập trung máy tiện M01/M02 để gia công phôi công đoạn kịp chuyển vệ tinh Sub-con và cân bằng chuyền. Thiếu công lý do: [ ................................................................ ]
II. TIẾN ĐỘ 3 KHÁCH HÀNG: THÀNH PHẨM, CÔNG ĐOẠN CHUYỂN SUB-CON & % ĐẠT TIẾN ĐỘ
STT | Khách Hàng Trực Tiếp | Định Biên Thợ (Công) | KH Chuẩn (72 Công) | TP Xong (Chuyển PX HT) | Công Đoạn Chuyển Sub-con | BTP Dở Dang Tại Xưởng | % HOÀN THÀNH TIẾN ĐỘ
1 | Win-Win | 6 Thợ (36 công) | 500 | 517 | 0 | 0 | 103.4%
2 | Thyssen | 4 Thợ (24 công) | 250 | 137 | 300 | 581 | 174.8%
3 | Vico - QLTB | 2 Thợ (12 công) | 150 | 168 | 0 | 3 | 112%
| TỔNG 12 THỢ TRỰC TIẾP | 12 Thợ (72 công) |  |  |  |  | 124,7% (VƯỢT NHỜ OT)
III. PHÁT SINH TRONG TUẦN & TÌNH HÌNH CÂN BẰNG TẢI 17 MÁY
CÂN BẰNG TẢI 17 MÁY: |  | • NGHẼN TẢI: Tiện OKUMA M02 (206% - thiếu 102h), Tiện FUJI M01 (132% - thiếu 31h), Phay OKK3 M09 (121% - thiếu 21h). • CÂN BẰNG CHUYỀN: Bố trí 102,5h tăng ca ngày thường và 95h Chủ Nhật (~11 thợ) gia công phôi công đoạn để chuyển Sub-con kịp tiến độ. • DƯ CÔNG SUẤT: Cắt dây DK7745 (52%), Phay OKK2 (55%), Tiện T630 (22%) ➔ Bố trí làm dưỡng gá kẹp và phụ tùng.
IV. KIỂM SOÁT PHẾ PHẨM QA/QC TRONG TUẦN (SOP 02) - TÍNH RIÊNG 7 NGÀY BÁO CÁO
TỔNG HỢP PHẾ PHẨM TUẦN: (Tính riêng chu kỳ 7 ngày) |  | • Tổng SL bỏ (hỏng hủy NG) phát sinh trong tuần: 24 chi tiết (Tỷ lệ: 1,33% / Tổng 1.809 chi tiết đưa vào gia công). • Phân loại lỗi thực tế theo SOP 02: 18 chi tiết do phôi đúc rỗ xỉ/nứt ngầm (Xưởng đúc chịu chi phí bù phôi) ¦ 6 chi tiết do thợ thao tác sai kích thước (Thợ chịu trách nhiệm công đoạn, xưởng hỗ trợ để giữ nhịp độ). • Trường hợp chưa xác định rõ nguồn gốc: Chờ KCS và Quản đốc lập biên bản NCR nghiệm thu phân định sau ca.
V. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH TẠI XƯỞNG CỦA QUẢN ĐỐC (ACTION PLAN)
1. Bàn giao sản phẩm: Chuyển dứt điểm 517 TP Win-Win sang PX Hoàn Thiện; Bàn giao 300 phôi công đoạn Thyssen cho vệ tinh Sub-con. 2. Cân bằng chuyền & Làm bù: Duy trì 102,5h tăng ca ngày thường và huy động ~11 thợ ngày Chủ Nhật để giải phóng 581 BTP dở dang. 3. Hỗ trợ kỹ thuật: Cắt dây DK7745 hoàn thành 100% dưỡng kiểm và dao định hình cho lô hàng Thyssen tuần tới.
VI. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO & ĐỀ XUẤT THUÊ NGOÀI (CĂN CỨ 72 CÔNG CHUẨN + KẾ HOẠCH TĂNG CA)
Phân Loại | Khách Hàng | Định Biên (Công) | KH Chuẩn (6 Ngày) | Kế Hoạch Tăng Ca / Bù | Điểm Nghẽn Máy Móc | Đề Xuất Thuê Ngoài (Sub-con) | Đơn Vị / Vệ Tinh
KẾ HOẠCH NỘI BỘ | 1. Win-Win | 6 Thợ (36 công) | 500 | TC ngày thường 50h | Tiện CNC M01/M02 chạy hết tải | Gia công nội bộ 100% tại xưởng (Ưu tiên số 1) | Tổ Tiện 1 + Phay
KẾ HOẠCH NỘI BỘ | 2. Thyssen | 4 Thợ (24 công) | 250 | TC thường 50h + CN (~11 thợ) | Nghẽn tiện thô phôi đúc nặng | Làm xong công đoạn tiện thô ➔ CHUYỂN SUB-CON gia công tiếp | Vệ tinh: Cơ khí Việt Nhật
KẾ HOẠCH NỘI BỘ | 3. Vico - QLTB | 2 Thợ (12 công) | 150 | Theo yêu cầu đột xuất | Đột xuất bảo dưỡng lò đúc | Gia công nội bộ trên máy tiện T630 & phay đứng | Tổ Tiện + Cắt dây
ĐỀ XUẤT THUÊ NGOÀI (KHÔNG VÀO ĐƯỢC LỊCH) | Molycop, Tường Long, UCC, Hải Vinh, TFG | 0 Thợ (Hết tải) | Chuyển giao 100% [....................] | Không bố trí tăng ca (dồn hết cho 3 khách trên) | 12 thợ trực tiếp đã dồn 100% công suất cho Win, Thyssen, Vico | Thuê ngoài trọn gói chi tiết đơn lẻ để bảo đảm tiến độ giao hàng [Chi tiết: ....................................] | Vệ tinh: Cơ khí Hoàng Phát & Cơ khí Tân Thành
QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ |  |  |  | BAN GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THUÊ NGOÀI
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký duyệt ngân sách Sub-con)
Quản Đốc Hoàng Hà |  |  |  | ....................................................................