## Tong_Hop_SL_Theo_NC
BÁO CÁO TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐẠT THEO TỪNG NC (GIA CÔNG TÍCH LŨY DÒNG SẢN PHẨM)
Sản phẩm: Sealing strip, above & Sealing strip, below ¦ Mã ĐH: KHT3-8-R251 / KHT3-8-R250 (Thyssen) ¦ Ngày xuất: 06/09/2026
STT | Tên Sản Phẩm | Mã Kế Hoạch | Nguyên Công (NC) | Tên Công Đoạn Chi Tiết | Máy Gia Công | Định Mức (s) | KH Kế Hoạch (Pcs) | SL ĐẠT NC (Pcs) | % Hoàn Thành NC | Trạng Thái NC
1 | Sealing strip, above | KHT3-8-R251 | NC1 | G/c phay Mp NC1 Kt 95mm | Máy tiện CNC1 | 2400 | 56 | 56 | 100.0% | Đã xong ✅
2 | Sealing strip, above | KHT3-8-R251 | NC2 | G/c phay Mp NC2 Kt 412mm | Máy tiện CNC1 | 964 | 56 | 42 | 75.0% | Đang làm ⏳
3 | Sealing strip, above | KHT3-8-R251 | NC3 | G/c phay Mp NC3 Kt 412mm còn lại | Máy tiện CNC1 | 964 | 56 | 22 | 39.3% | Đang làm ⏳
4 | Sealing strip, above | KHT3-8-R251 | NC4 | G/c khoan lỗ phi 14 | Máy tiện CNC1 | 1687 | 56 | 22 | 39.3% | Đang làm ⏳
5 | Sealing strip, above | KHT3-8-R251 | NC5 (NC Cuối) | G/c doa lỗ phi 32 | Máy tiện CNC1 | 1687 | 56 | 22 | 39.3% | Đang làm ⏳
6 | Sealing strip, below | KHT3-8-R250 | NC1 | NC1 - Phay thô / Tiện thô | Máy tiện CNC1 | 2700 | 0 | 0 | 0.0% | Chưa làm ⏸️ (Chờ phôi)
7 | Sealing strip, below | KHT3-8-R250 | NC2 | NC2 - Phay tinh / Tiện tinh | Máy tiện CNC2 | 3600 | 0 | 0 | 0.0% | Chưa làm ⏸️ (Chờ phôi)
8 | Sealing strip, below | KHT3-8-R250 | NC3 (NC Cuối) | NC3 - Mài / Cắt dây hoàn thiện | Máy Mài OKK | 1800 | 0 | 0 | 0.0% | Chưa làm ⏸️ (Chờ phôi)