## Ke_Hoach_Don_Hang_PO
MẪU THEO DÕI & NHẬP ĐƠN HÀNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PO CHUẨN HÓA GCCK 2026)
Phân Xưởng Cơ Khí GCCK - Công Ty TNHH Thắng Lợi ¦ Chuẩn hóa bổ sung CỘT NGÀY NHẬP ĐƠN để nạp trực tiếp vào hệ thống
I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG & KHÁCH HÀNG |  |  |  |  | II. QUY CÁCH & KHỐI LƯỢNG |  |  |  | III. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN |  | IV. THEO DÕI TIẾN ĐỘ THÀNH PHẨM GIA CÔNG (CÁI) | [5 empty] | V. GHI CHÚ
STT | Ngày Nhập Đơn (*) | Khách Hàng (*) | Tên Sản Phẩm (*) | Số PO / Lệnh SX (*) | Đơn Vị | Số Lượng Đặt (*) | Đơn Trọng (kg) | Tổng Khối Lượng (kg) | Hạn Giao Hàng (*) | Tiến Độ (Còn Lại) | Tồn Đầu | Đã Sản Xuất | Đã Xuất Giao | Tồn Cuối (WIP) | Còn Thiếu Kế Hoạch | Tình Trạng PO | Ghi Chú Kỹ Thuật
1 | 2026-01-15 | Win-Win | ISHIZUE OMEGA267.4-950 | Win win-21012026-76072 | Cái | 500 | 302 |  | 2026-01-30 | Đúng hạn | 0 | 500 | 480 |  |  | Hoàn thành 100% | Đã chuyển hoàn thiện
2 | 2026-01-15 | Win-Win | ISHIZUE OMEGA318.5-1010 | Win win-21012026-81449 | Cái | 500 | 380 |  | 2026-01-30 | Đúng hạn | 0 | 500 | 500 |  |  | Đã xuất đủ | Giao hàng đợt 1
3 | 2026-01-15 | Win-Win | ISHIZUE OMEGA355.6-1060 | Win win-21012026-70903 | Cái | 500 | 450 |  | 2026-01-30 | Đúng hạn | 0 | 517 | 500 |  |  | Vượt kế hoạch | Tăng ca bù
4 | 2026-03-01 | Taniguchi | Máng gạt gang Mold FA31B16 ZT-9107-001A4 | Taniguchi-10032026-70554 | Cái | 5 | 1210 |  | 2026-03-13 | Đúng hạn | 0 | 5 | 5 |  |  | Đã hoàn thành | Phay mặt đạt chuẩn
5 | 2026-03-01 | Taniguchi | Tay búa lỗ tâm Φ43, vật liệu thép SCMnH3 | Taniguchi-10032026-53342 | Cái | 200 | 5.3 |  | 2026-03-10 | Đúng hạn | 0 | 200 | 200 |  |  | Đã hoàn thành | Thép chịu mài mòn
6 | 2026-03-01 | Taniguchi | Tay búa lỗ tâm Φ51, vật liệu thép SCMnH3 | Taniguchi-10032026-57951 | Cái | 560 | 5.6 |  | 2026-03-10 | Đúng hạn | 0 | 560 | 500 |  |  | Đang giao dở dang | Tồn kho 60 cái
7 | 2026-05-10 | Hòa Phát DQ | Đầu súng bắn bùn TMT1021054 | Hòa Phát DQ-10032026-77474 | Cái | 20 | 80 |  | 2026-05-24 | Đúng hạn | 0 | 20 | 20 |  |  | Đã nghiệm thu | Đạt KCS 100%
8 | 2026-07-10 | Thyssen | High-temperature nozzle NC 500-06 | Thyssen-10072026-70554 | Cái | 108 | 49.8 |  | 2026-07-22 | Đúng hạn | 0 | 108 | 108 |  |  | Đã xuất đủ | Gia công tiện phay
9 | 2026-08-10 | Thyssen | Sealing strip, below | Thyssen-16082026-70554 | Cái | 1300 | 7 |  | 2026-09-30 | Đúng hạn | 0 | 1300 | 1200 |  |  | Đang bàn giao | Gia công rãnh CNC
10 | 2026-08-10 | Thyssen | Sealing strip, above | Thyssen-16082026-53342 | Cái | 1300 | 13 |  | 2026-09-30 | Đúng hạn | 0 | 1300 | 1200 |  |  | Đang bàn giao | Gia công rãnh CNC
TỔNG CỘNG ĐƠN HÀNG: | [6 empty] | - |  | - | - | [5 empty] | -